## Лист1
Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Названия ресурсов | Последователи
1. Шаблон проекта НТ (первичное тестирование) | 2047,88 дней | Пн 16.11.09 | Ср 20.09.17
Старт проекта | 0 дней | Пн 16.11.09 | Пн 16.11.09 |  | Ответственный за НТ | 65;22;5;6;11;21;20
Готовность ПО | 0 дней | Пн 16.11.09 | Пн 16.11.09 |  |  | 35
Инициация | 24 дней | Пн 16.11.09 | Чт 17.12.09 |  |  | 9ОО
Составление карты коммуникаций и определение рабочей группы | 5 дней | Пн 16.11.09 | Пт 20.11.09 | 2 | Инженер по НТ | 7
Сбор целей НТ | 10 дней | Пн 16.11.09 | Пт 27.11.09 | 2 | Инженер по НТ | 7
Согласование целей НТ по рабочей группе | 4 дней | Пн 30.11.09 | Чт 03.12.09 | 6;5 | Инженер по НТ | 8
Сбор информации, заполнение постановки задачи | 10 дней | Пт 04.12.09 | Чт 17.12.09 | 7 | Инженер по НТ
Контроль процесса (проверка постановки задачи) | 24 дней | Пн 16.11.09 | Чт 17.12.09 | 4ОО | Ответственный за НТ
Подготовка методики | 18 дней | Пн 16.11.09 | Ср 09.12.09 |  |  | 17ОО;65
Написание методики тестирования | 10 дней | Пн 16.11.09 | Пт 27.11.09 | 2 | Инженер по НТ | 12;51;52;50
Согласование методики тестирования (1 круг) | 3 дней | Пн 30.11.09 | Ср 02.12.09 | 11 | Инженер по НТ;Ответственный за НТ;Технологи / аналитики системы;Сопровождение железа;Сопровождение приклада | 13
Корректировка МНТ по замечаниям | 2 дней | Чт 03.12.09 | Пт 04.12.09 | 12 | Инженер по НТ | 14
Согласование методики тестирования (2 круг) | 1 день | Пн 07.12.09 | Пн 07.12.09 | 13 | Инженер по НТ;Ответственный за НТ;Технологи / аналитики системы;Сопровождение железа;Сопровождение приклада | 15
Корректировка МНТ по замечаниям | 1 день | Вт 08.12.09 | Вт 08.12.09 | 14 | Инженер по НТ | 16
Согласование методики тестирования (3 круг) | 1 день | Ср 09.12.09 | Ср 09.12.09 | 15 | Инженер по НТ;Ответственный за НТ;Технологи / аналитики системы;Сопровождение железа;Сопровождение приклада
Контроль процесса (проверка методики тестирования) | 18 дней | Пн 16.11.09 | Ср 09.12.09 | 10ОО | Ответственный за НТ
Подготовка НТ | 61 дней | Пн 16.11.09 | Пн 08.02.10 |  |  | 65
Подготовка стенда НТ | 30 дней | Пн 16.11.09 | Пт 25.12.09 |  |  | 71;40;41
Оформление пропусков/токенов для удаленного доступа поставщика | 5 дней | Пн 16.11.09 | Пт 20.11.09 | 2 | Те кто выдаёт доступы
Подготовка рабочих мест тестировщика | 5 дней | Пн 16.11.09 | Пт 20.11.09 | 2 | Инженер по НТ;Те кто выдаёт доступы | 33
Разработка инст. карты | 5 дней | Пн 16.11.09 | Пт 20.11.09 | 2 | Технологи / аналитики системы | 24;27;29
Подготовка сервера БД | 12 дней | Пн 23.11.09 | Вт 08.12.09 |  |  | 53;55;56;47;33;35
Создание/донастройка сервера БД | 5 дней | Пн 23.11.09 | Пт 27.11.09 | 22 | Сопровождение железа | 25
Определение целевой БД | 2 дней | Пн 30.11.09 | Вт 01.12.09 | 24 | Ответственный за НТ | 26
Восстановление БД из бэкапа | 5 дней | Ср 02.12.09 | Вт 08.12.09 | 25 | Сопровождение железа
Создание сервера заглушек/эмуляторов | 5 дней | Пн 23.11.09 | Пт 27.11.09 | 22 | Сопровождение железа
Подготовка КТС (кроме сервера БД) | 16 дней | Пн 23.11.09 | Пн 14.12.09 |  |  | 53;55;56;33;35
Создание серверов КТС | 5 дней | Пн 23.11.09 | Пт 27.11.09 | 22 | Сопровождение тестовых сред | 30
Установка СПО | 5 дней | Пн 30.11.09 | Пт 04.12.09 | 29 | Сопровождение тестовых сред | 31
Заполнение ТЗ для балансеров на основе промо | 1 день | Пн 07.12.09 | Пн 07.12.09 | 30 | Ответственный за НТ | 32
Создание сервера балансировки | 5 дней | Вт 08.12.09 | Пн 14.12.09 | 31 | Сопровождение тестовых сред | 46
Предоставление доступа с рабочих мест подрядчика к серверам стенда | 1 день | Вт 15.12.09 | Вт 15.12.09 | 21;23;28 | Те кто выдаёт доступы
Обновление ПО до целевой версии | 9 дней | Вт 15.12.09 | Пт 25.12.09 |  |  | 53
Проведение работ по настройке средств автоматизации деплоя (при наличии) | 3 дней | Вт 15.12.09 | Чт 17.12.09 | 3;23;28 | ГУК ОПТСиА УВИТ ДБИТ | 36
Согласование с Заказчиком и предоставление даты целевой версии в ОВ | 1 день | Пт 18.12.09 | Пт 18.12.09 | 35 | Инженер по НТ | 37
Определение дельты для обновления контура по состоянию на Релиз N | 2 дней | Пн 21.12.09 | Вт 22.12.09 | 36 | Те кто ставит поставки/версии | 38
Проведение работ по обновлению целевой версии | 3 дней | Ср 23.12.09 | Пт 25.12.09 | 37 | Те кто ставит поставки/версии
Приемка контура | 2 дней | Пн 28.12.09 | Вт 29.12.09 |  |  | 43
Приемка контура со стороны ОНиРТ | 2 дней | Пн 28.12.09 | Вт 29.12.09 | 19 | Менеджер по НТ | 42
Приемка контура со стороны Отдела Внедрения (для последующего обновления контура) | 2 дней | Пн 28.12.09 | Вт 29.12.09 | 19 | Те кто ставит поставки/версии | 42
Оплата работ подрядчика по разворачиванию контура | 0 дней | Вт 29.12.09 | Вт 29.12.09 | 40;41
Среда ФТ/НТ предоставлена | 0 дней | Вт 29.12.09 | Вт 29.12.09 | 39 |  | 51;52;55;56;50;53
Подготовка средств НТ | 40 дней | Вт 15.12.09 | Пн 08.02.10 |  |  | 62ОО
Подготовка БД | 31 дней | Вт 15.12.09 | Вт 26.01.10
Разработка средств наполнения БД | 18 дней | Вт 15.12.09 | Чт 07.01.10 | 32 | Инженер по НТ | 47
Наполнение БД | 11 дней | Пт 08.01.10 | Пт 22.01.10 | 46;23 | Инженер по НТ | 48
Подготовка тестовых данных | 2 дней | Пн 25.01.10 | Вт 26.01.10 | 47 | Инженер по НТ | 61
Разработка СНТ | 26 дней | Ср 30.12.09 | Ср 03.02.10 |  |  | 55;56;57;59
Проверка работоспособности сценариев на контуре НТ по МНТ | 6 дней | Ср 30.12.09 | Ср 06.01.10 | 43;11 | Инженер по НТ | 51;52
Разработка скриптов | 16 дней | Чт 07.01.10 | Чт 28.01.10 | 43;11;50 | Инженер по НТ | 53
Разработка эмуляторов (заглушек) | 9 дней | Чт 07.01.10 | Вт 19.01.10 | 43;11;50 | Инженер по НТ | 53
Проверка и отладка скриптов и эмуляторов | 4 дней | Пт 29.01.10 | Ср 03.02.10 | 51;52;23;28;34;43 | Инженер по НТ
Настройка стенда | 2 дней | Чт 04.02.10 | Пт 05.02.10
Установка эмуляторов | 1 день | Чт 04.02.10 | Чт 04.02.10 | 23;28;49;43 | Инженер по НТ | 57;59
Настройка средств мониторинга | 1 день | Чт 04.02.10 | Чт 04.02.10 | 23;28;49;43 | Инженер по НТ | 60;59
Проверка работоспособности ИС | 1 день | Пт 05.02.10 | Пт 05.02.10 | 55;49 | Инженер по НТ
Отладка | 2 дней | Пт 05.02.10 | Пн 08.02.10
Подготовка сценариев | 1 день | Пт 05.02.10 | Пт 05.02.10 | 55;56;49 | Инженер по НТ | 61
Проверка мониторинга | 1 день | Пт 05.02.10 | Пт 05.02.10 | 56 | Инженер по НТ | 61
Проверка сценариев воспроизведением профилей нагрузки | 1 день | Пн 08.02.10 | Пн 08.02.10 | 48;59;60 | Инженер по НТ
Контроль разработки СНТ и проведения тестирования | 32 дней | Пт 25.12.09 | Пн 08.02.10 | 44ОО | Ответственный за НТ | 63
Средства НТ готовы | 0 дней | Пн 08.02.10 | Пн 08.02.10 | 62
Проведение НТ | 8 дней | Вт 09.02.10 | Чт 18.02.10 |  |  | 70ОО;74;71ОО
Поиск максимальной производительности | 2 дней | Вт 09.02.10 | Ср 10.02.10 | 2;18;10 | Инженер по НТ | 66;69НН+1 день;72НН
Подтверждение максимальной производительности | 1 день | Чт 11.02.10 | Чт 11.02.10 | 65 | Инженер по НТ | 67
Проверка надежности | 2 дней | Пт 12.02.10 | Пн 15.02.10 | 66 | Инженер по НТ | 68
Другие тесты по МНТ | 2 дней | Вт 16.02.10 | Ср 17.02.10 | 67 | Инженер по НТ
Подготовка экспресс-отчетов после каждого теста | 7 дней | Ср 10.02.10 | Чт 18.02.10 | 65НН+1 день | Инженер по НТ | 72ОО
Контроль проведения НТ | 8 дней | Вт 09.02.10 | Чт 18.02.10 | 64ОО | Ответственный за НТ
Анализ /решение обнаруженных дефектов на контуре К10 | 28 дней | Вт 12.01.10 | Чт 18.02.10 | 64ОО;19 | УТДО
Поддержка контура К10 в части инфраструктуры | 8 дней | Пт 08.09.17 | Ср 20.09.17 | 65НН;69ОО | Сопровождение приклада
Подготовка отчета | 11 дней | Пт 19.02.10 | Пт 05.03.10 |  |  | 78
Подготовка краткого заключения | 1 день | Пт 19.02.10 | Пт 19.02.10 | 64 | Ответственный за НТ | 77;75
Подготовка отчета | 5 дней | Пн 22.02.10 | Пт 26.02.10 | 74 | Инженер по НТ | 76
Согласование отчета | 5 дней | Пн 01.03.10 | Пт 05.03.10 | 75 | Инженер по НТ;Ответственный за НТ;Сопровождение железа;Сопровождение приклада;Технологи / аналитики системы
Заключение об НТ | 0 дней | Пт 19.02.10 | Пт 19.02.10 | 74
Завершение первичного НТ | 0 дней | Пт 05.03.10 | Пт 05.03.10 | 73 |  | 81
2. Шаблон проекта НТ (регрессионное тестирование) | 1137 дней | Пт 05.03.10 | Вт 15.07.14
Инициация | 1137 дней | Пт 05.03.10 | Вт 15.07.14
Предоставление BR Банком | 0 дней | Пт 05.03.10 | Пт 05.03.10 | 78 | Сопровождение приклада | 90;91;86ОН+20 дней
Тестовый стенд К10 для нагрузочного тестирования предоставлен, N релиз | 0 дней | Ср 14.04.10 | Ср 14.04.10 | 103 | Те кто ставит поставки/версии
Начало НТ функционала релиза N | 0 дней | Чт 27.05.10 | Чт 27.05.10 | 106 | Инженер по НТ
Хотфиксы регресса релиза N установлены | 0 дней | Ср 09.06.10 | Ср 09.06.10 | 104 | Те кто ставит поставки/версии
Проведено НТ функционала релиза N | 0 дней | Пт 18.06.10 | Пт 18.06.10 | 114 | Инженер по НТ
Внедрение релиза на ПРОД | 0 дней | Пн 23.06.14 | Пн 23.06.14 | 81ОН+20 дней | Те кто ставит поставки/версии | 125НО-1 день;124ОН-5 дней
Подготовлен отчет по НТ релиза N | 0 дней | Вт 15.07.14 | Вт 15.07.14 | 123 | Инженер по НТ
Подготовка к тестированию релиза N | 75 дней | Пн 08.03.10 | Пт 18.06.10
Подготовка МНТ | 24 дней | Пн 08.03.10 | Чт 08.04.10 |  |  | 116;100НН
Анализ BR | 6 дней | Пн 08.03.10 | Пн 15.03.10 | 81 | Инженер по НТ | 92;93
Сбор статистики и прогнозов | 3 дней | Пн 08.03.10 | Ср 10.03.10 | 81 | Инженер по НТ;Сопровождение приклада | 92;93
Обновление профиля | 2 дней | Вт 16.03.10 | Ср 17.03.10 | 90;91 | Инженер по НТ
Написание методики тестирования | 10 дней | Вт 16.03.10 | Пн 29.03.10 | 90;91 | Инженер по НТ | 112ОН+2 дней;94;108;109;107
Согласование методики тестирования (1 круг) | 3 дней | Вт 30.03.10 | Чт 01.04.10 | 93 |  | 95
Корректировка МНТ по замечаниям | 2 дней | Пт 02.04.10 | Пн 05.04.10 | 94 |  | 96
Согласование методики тестирования (2 круг) | 1 день | Вт 06.04.10 | Вт 06.04.10 | 95 |  | 97
Корректировка МНТ по замечаниям | 1 день | Ср 07.04.10 | Ср 07.04.10 | 96 |  | 98
Согласование методики тестирования (3 круг) | 1 день | Чт 08.04.10 | Чт 08.04.10 | 97 | Инженер по НТ
Подготовка контура | 75 дней | Пн 08.03.10 | Пт 18.06.10
Проверка контура К10 на соответствие продуктиву (в т.ч. в части параметров init.ora), и приведение в соответствие | 3 дней | Пн 08.03.10 | Ср 10.03.10 | 89НН | Сопровождение контура НТ;Менеджер по НТ;Инженер по НТ | 101НН
Проверка соответствия объема БД на К10 с промышленной | 2 дней | Пн 08.03.10 | Вт 09.03.10 | 100НН | Сопровождение контура НТ;Менеджер по НТ;Инженер по НТ
Определение дельты для обновления контура по состоянию на Релиз N | 2 дней | Чт 08.04.10 | Пт 09.04.10 | 111 | Те кто ставит поставки/версии | 103
Установка дельты с продуктивом (OS) и установка релиза N на стенд НТ | 3 дней | Пн 12.04.10 | Ср 14.04.10 | 102 | Те кто ставит поставки/версии;Те кто ставит поставки/версии | 82;107
Установка исправлений по результатам регресса | 2 дней | Вт 08.06.10 | Ср 09.06.10 | 115 | Те кто ставит поставки/версии;Те кто ставит поставки/версии | 84;120
Поддержка контура К10 в части прикладных настроек и решения дефектов/проблем производительности | 16 дней | Пт 28.05.10 | Пт 18.06.10 | 114НН | Разработчик;Сопровождающее подразделение
Разработка СНТ | 31 дней | Чт 15.04.10 | Чт 27.05.10 |  |  | 116;83
Проверка работоспособности тест-кейсов на контуре НТ по МНТ | 6 дней | Чт 15.04.10 | Чт 22.04.10 | 103;93 | Инженер по НТ | 108;109
Разработка и актуализация заглушек | 22,5 дней | Пт 23.04.10 | Вт 25.05.10 | 93;107 | Инженер по НТ | 110
Разработка и актуализация скриптов | 16,5 дней | Пт 23.04.10 | Пн 17.05.10 | 93;107 | Инженер по НТ | 110
Настройка сценария нагрузки, отладка СНТ | 2,5 дней | Вт 25.05.10 | Чт 27.05.10 | 108;109 | Инженер по НТ
Эталонный тест | 5 дней | Чт 01.04.10 | Ср 07.04.10 |  |  | 102
Проведение эталонного теста НТ (поиск максимума) | 4 дней | Чт 01.04.10 | Вт 06.04.10 | 93ОН+2 дней | Инженер по НТ | 113
Подготовка экспресс-отчета | 1 день | Ср 07.04.10 | Ср 07.04.10 | 112 | Инженер по НТ
Проведение НТ | 16 дней | Пт 28.05.10 | Пт 18.06.10 |  |  | 85;105НН
Подготовка документации | 22 дней | Пн 16.06.14 | Вт 15.07.14 |  |  | 87
Предоставление заключения о НТ в Банк на первичной поставке | 1 день | Пн 16.06.14 | Пн 16.06.14 | 86ОН-5 дней;115 | Инженер по НТ
Предоставление заключения о НТ и изменений в чек-листы/релиз в Банк | 1 день | Чт 19.06.14 | Пт 20.06.14 | 86НО-1 день;119 | Инженер по НТ | 126
Подготовка итогового отчета | 9 дней | Пт 20.06.14 | Ср 02.07.14 | 125 | Инженер по НТ | 127
Согласование итогового отчета | 9 дней | Чт 03.07.14 | Вт 15.07.14 | 126 | Инженер по НТ